## stazione_metereologica - GanttC
				gennaio 2026
Task	Duration	Start Date	End Date	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROGETTAZIONE (Crepaldi e Malachin)	1	15/01/2026	15/01/2026

SETUP PROGETTO (Crepaldi)	1	15/01/2026	15/01/2026

SCRITTURA CODICE (Crepaldi e Malachin)	3	15/01/2026	18/01/2026

GESTIONE ERRORE (Malachin)	2	18/01/2026	20/01/2026

TEST E DEBUG (Crepaldi)	1	20/01/2026	20/01/2026

CORREZIONE FINALI (Crepaldi e Malachin)	1	21/01/2026	21/01/2026